## Table_1
total 2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro - Dezembro 2017
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo			natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrap artida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclu são	Prazo aditiva do	Valor aditado acumulado
CONVITE Nº / 003/2017 / PROCESSO 005/2017 PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		RECURSO PRÓPRIO			24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTO RA EIRELLI	009/2017	10/02/17 00:00	90	140.300,61	11/05/17 00:00				44.905.100	71.867,88		71.867,88	71.867,88	Cancelada / Distratada
CARTA CONVITE N° 003/2017 PROCESSO 09/2017 PREFEITURA MUNICIPAL	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLÍNICA E ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA – PE.		RECURSO PRÓPRIO			09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTO RA E SERVIÇOS		18/10/17 00:00	90	146.350,83	16/01/18 00:00				44.905.199	145.761,83	145.761,83	145.761,83	145.761,83	Concluída
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017 PROCESSO 027/2017 PREFEITURA MUNICIPAL	COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ	017/20 / 14	FEM 2 Nº 017/2014			09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTO RA E SERVIÇOS	058/2017	20/09/17 00:00	120	316.838,46	18/01/18 00:00	18/05/18 00:00			44.905.199	79.790,69	41.000,00	41.000,00	41.000,00	Em execução
Responsável pelo preenchimento
KLEBER VIANA BUENO TELLES
Eng. Civil
CPF 866.031.754-87
Responsável pela Unidade
RODOLFO ALUÍZIO BARBOSA DA SILVA
Secretário de Finanças CPF 011.044.874-03
Ordenador de despesas
WILSON MADEIRO DA SILVA PREFEITO CONSTITUCIONAL CPF 234.251.133-72