## 2018
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO : 2017	2018
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2018
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclu são	Prazo aditiva do	Valor aditado acumulado
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017 PROCESSO 009/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ	017/2014	FEM 2014	385.090,29		09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	058/2017	1/10/2017	120	316.838,46	29/1/2018			70 -4.4.90.51.00					Em andamento
TOMADA DE PREÇO N 002/2018 PROCESSO 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO	017/2014	FEM 2014	236.962,98		27.190.920/0001-76	VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME	010/2018	11/4/2018	90	98.620,61	8/10/2018			4.4.90.51.00					Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018 PROCESSO 007/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	LIMPEZA DE RIOS E GALERIAS		RECURSO PRÓPRIO			27.190.920/0001-76	VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME		23/3/2018	60	327.154,10	18/11/2018			384 -4.4.90.51.00					Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018 PROCESSO 010/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA					27.190.920/0001-76	VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME	012/2018	1/6/2018	90	144.112,37	30/8/2018			4.4.90.51.00					Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	106782/2017	FNDE	86.037,36		24.161.531/0001-24	CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP	37/2018 - LOTE 3 - Escola Manoel Afonso	28/8/2018	180	74.886,12	24/2/2019			4.4.90.51.00	10.862,66	10.862,66	10.862,66	10.862,66	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	106783/2017	FNDE	145.225,44		24.161.531/0001-24	CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP	37/2018 - LOTE 4 - Escola Marcos Freire	28/8/2018	180	107.902,59	24/2/2019			4.4.90.51.00	24.574,13	24.574,13	24.574,13	24.574,13	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	106784/2017	FNDE	141.344,49		24.161.531/0001-24	CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP	37/2018 - LOTE 5 - Escola Cláudio Lopes	28/8/2018	180	106.002,39	24/2/2019			4.4.90.51.00	11.086,54	11.086,54	11.086,54	11.086,54	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	108409 / /2017	FNDE	301.158,52		24.161.531/0001-24	CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP	37/2018 - LOTE 08 - Escola Maria Judith	28/8/2018	180	261.959,53	24/2/2019			4.4.90.51.00	38.376,71	38.376,71	38.376,71	38.376,71	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	108390/2017	FNDE	77.462,37		24.161.531/0001-24	CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP	37/2018 - LOTE 01 - Escola David Gonçalves	28/8/2018	180	67.441,94	24/2/2019			4.4.90.51.00	10.333,41	10.333,41	10.333,41	10.333,41	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	108404/2017	FNDE	84.231,43		24.161.531/0001-24	CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP	37/2018 - LOTE 07 - Escola Manuel Damásio	28/8/2018	180	73.235,60	24/2/2019			4.4.90.51.00	16.335,30	16.335,30	16.335,30	16.335,30	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	108393/2017	FNDE	79.512,81		10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELLI	37/2018 - LOTE 06 - Escola Firmino José Alves	29/8/2018	180	59.676,84	24/2/2019			4.4.90.51.00	16.281,61	16.281,61	16.281,61	16.281,61	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	108402/2017	FNDE	53.830,40		10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELLI	37/2018 - LOTE 02 - Escola Hermenegildo Alves da Silva	29/8/2018	180	41.248,72	24/2/2019			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2017 PROCESSO 031/2017 FNDE	COSNTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	105988 / 2017	FNDE	1.305.046,63		09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	Jan/18	9/1/2018	120		9/5/2018	8/1/2019	1.314.729,17	70 -4.4.90.51.00					Em andamento

	Responsável pelo preenchimento / KASSIO AUGUSTO GOMES BEZERRA / Auxiliar de Engenharia-Secretaria de Obras / CPF 086.008.254-74					Responsável pela Unidade / RODOLFO ALUÍZIO BARBOSA DA SILVA / Secretário de Finanças / CPF 011.044.874-03					Ordenador de despesas / WILSON MADEIRO DA SILVA / PREFEITO CONSTITUCIONAL / CPF 234.251.133-72