## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
MAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditivado	Valor aditado acumulado
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 018/2014 PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA	043/2014	01/09/2014	90	294.801,33	30/11/2014	29/05/2015	-	384 -4.4.90.51.00	150.544,69	150.544,69	113.706,46	150.544,69	em andamento
CONVITE Nº 002/2014 PROCESSO 007/2014	LIMPEZA DO LEITO E MARGENS DO RIO SIRINHAÉM DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	004/2014	10/03/2014	90	125.105,11	08/06/2014	08/07/2014	125.105,11	407 - 4.4.90.51.00	125.105,11	125.105,11	125.105,11	125.105,11	concluída
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 008/2014	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	005/2014	10/03/2014	60	93.930,50	09/05/2014			407 -4.4.90.51.00	93.930,50	93.930,50	93.930,50	93.930,50	concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 PROCESSO 012/2013	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS	015/2013	FEM 1 Nº 013/2013			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	013/2013	19/06/2013	120	562.451,47	17/10/2013	16/06/2014		352 - 4.4.90.51.00	562.451,47	562.451,47	208.357,85	562.451,47	concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 PROCESSO 014/2013	AMPLIAÇÃO UBS`s		FMS	401.380,00		41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	009/2013	08/11/2013	120	283.346,97	08/03/2014	04/03/2015	131.827,41	8002 - 4.4.90.51	385.390,21	385.390,21	257.803,68	385.390,21	em andamento
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 010/2014 FUNDO MUNICIPALA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE		FMS			11.699.844.0001.99	IDEAL CONSTRUTORA E COMERCIO	008/2013	01/09/2014	120	111.249,59	30/12/2014			70 - 4.4.90.51.00	27.877,02	27.877,02	12.124,44	27.877,02	em andamento

					ordem serv	dias		1 ta		2 ta
					pavim	fem2		01/09/2014	90	30/11/2014		28/02/2015		29/05/2015
					hosp	fem2		01/09/2014	120	30/12/2014		29/04/2015
					limp rio			10/03/2014	90	08/06/2014	30	08/07/2014
					galerias			10/03/2014	60	09/05/2014
					academia saude	fns		01/09/2014	120	30/12/2014	120	29/04/2015

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/FEM2_Barra/Faturamento_barra_fem2/BM_pavimentação_Barra_FEM2_seplag.xls'#BM_3
113706.46

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/FEM2_Barra/Faturamento_barra_fem2/BM_pavimentação_Barra_FEM2_seplag.xls'#BM_4
294801.33		150544.69

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/Limpeza%20de%20rios_2014/Faturamento_limp%20rio_barra/Orçamento%20limpeza%20margem%20de%20rio_jan_2014.xls'#BM_04
125105.11

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/Galerias_barra_2014/Orçam_galerias_barra_jan14.xls'#BM_01
93930.5

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/Academia%20da%20saúde_barra_fns/Faturamento_academia_barra_fns/BM_academia%20da%20saúde_Barra_FNS.xls'#BM_1
41883

	12124.44

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/Academia%20da%20saúde_barra_fns/Faturamento_academia_barra_fns/BM_academia%20da%20saúde_Barra_FNS.xls'#BM_3
111249.59		27877.02

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/FEM1_Casas_barra/Faturamento_casas_barra_fem/BM__Casas_barra_FEM_PE.xls'#BM_9
562451.47		562451.47

		14613.8
		25579.1
		57076.29
		111088.66

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/Ampliação_UBS_2013/Faturamento_ampliação-postos/BM_ampliação-postos_barra_FNS.xls'#BM_1
41586

283346.96999999997

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/Ampliação_UBS_2013/Faturamento_ampliação-postos/BM_ampliação-postos_barra_FNS.xls'#BM_09
18642.34
23448.98
30585.02
40599.410000000003
65291.86
20096.150000000001
36732.400000000001
22407.52

## 'file:///C:/Users/PINA%20BUENO%20ENG/Consultoria/Barra%20de%20Guabiraba/Ampliação_UBS_2013/Faturamento_ampliação-postos/BM_ampliação-postos_barra_FNS.xls'#BM_14
415174.38		385390.21