## 2014
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditivado	Valor aditado acumulado
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 018/2014 PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA	043/2014	01/09/2014	90	#REF!	30/11/2014	29/05/2015	-	384 -4.4.90.51.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 009/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.772/0001-67	MM ENGENHARIA	044/2014	01/09/2014	120	#REF!	30/12/2014	29/04/2015		70 -4.4.90.51.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	em andamento
CONVITE Nº 002/2014 PROCESSO 007/2014	LIMPEZA DO LEITO E MARGENS DO RIO SIRINHAÉM DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	004/2014	10/03/2014	90	125.105,11	08/06/2014	08/07/2014	125.105,11	407 - 4.4.90.51.00	125.105,11	125.105,11	125.105,11	125.105,11	concluída
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 008/2014	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	005/2014	10/03/2014	60	93.930,50	09/05/2014			407 -4.4.90.51.00	93.930,50	93.930,50	93.930,50	93.930,50	concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 PROCESSO 012/2013	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS	015/2013	FEM 1 Nº 013/2013			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	013/2013	19/06/2013	120	562.451,47	17/10/2013	16/06/2014		352 - 4.4.90.51.00	562.451,47	562.451,47	208.357,85	562.451,47	concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 PROCESSO 014/2013	AMPLIAÇÃO UBS`s		FNS	401.380,00		41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	009/2013	08/11/2013	120	283.346,97	08/03/2014	04/03/2015	131.827,41	8002 - 4.4.90.51	385.390,21	385.390,21	257.803,68	385.390,21	em andamento
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 010/2014 FUNDO MUNICIPALA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE		FNS			11.699.844.0001.99	IDEAL CONSTRUTORA E COMERCIO	008/2013	#REF!	120	#REF!	#REF!			70 - 4.4.90.51.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	em andamento

				ordem serv	dias		1 ta		2 ta
				pavim	fem2		01/09/2014	90	30/11/2014		28/02/2015		29/05/2015
				hosp	fem2		01/09/2014	120	30/12/2014		29/04/2015
				limp rio			10/03/2014	90	08/06/2014	30	08/07/2014
				galerias			10/03/2014	60	09/05/2014
				academia saude	fns		#REF!	120	#REF!	120	#REF!

			UBS					FEM1					LIMPEZA DE RIOS

			BM 01	28.709,56	06/12/2013					BM 01	24.060,65	12.07.2013			BM 01	30/04/2014	17.461,40
			BM 02	18.642,34	10/01/2014	R$ 18.642,34 (BM 02)					BM 02	38.674,06	08.08.2013			BM 02	13/05/2014	32.289,91
			BM 03	23.448,98	17/03/2014	R$ 22.839,32 (BM03)					BM 03	79.362,75	29.08.2013			BM 03	10/07/2014	37.212,03
			BM 04	30.585,02	20/05/2015	R$ 28.168,80 (BM04)					BM 04	110.912,10	20.09.2013				22/08/2014
			BM 05	40.599,41	16/06/2014	R$ 37.392,06 (BM05)					BM 05	101.084,06	24.10.2013				29/08/2014
			BM 06	65.291,86	25/08/2014	R$ 60.133,82 (BM06)					BM 06	14.613,80	20/03/2014			BM 04	29/08/2014	38.141,77
			BM 07	20.096,15	28/10/2014	R$ 18.508,56 (BM07)					BM 07	25.579,10	25/04/2014				10/12/2014
			BM 08	36.732,40	08/12/2014	R$ 11.203,55 (BM 08)					BM 08	57.076,29	13/05/2014
			BM 09	22.407,52	10/12/2014	R$ 22.627,03 (BM09)					BM 09	111.088,66	10/09/2014
			BM 10	31.227,44	22/01/2015	R$ 28.760,48 (BM10)
			BM 11	35.718,04	02/02/2015	R$ 13.789,77 (BM11)
				03/02/2015	R$ 19.106,56(BM11)
				13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM11)
				25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM11)
			BM 12	4.737,35	13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM 12)
			BM 13	7.342,11	25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM 13)
			BM 14	19.385,99	16/03/2015	R$ 17.854,50 (BM 14)
			BM 15	10.370,91	27/04/2015	R$ 10.007,93 (BM 15)
			-466,02	395.295,08

## 1o trim 2014
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditivado	Valor aditado acumulado
CONVITE Nº 002/2014 PROCESSO 007/2014	LIMPEZA DO LEITO E MARGENS DO RIO SIRINHAÉM DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	004/2014	10/03/2014	90	125.105,11	08/06/2014	08/07/2014	125.105,11	407 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	em andamento
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 008/2014	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	005/2014	10/03/2014	60	93.930,50	09/05/2014			407 -4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	em andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 PROCESSO 012/2013	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS	015/2013	FEM 1 Nº 013/2013			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	013/2013	19/06/2013	120	562.451,47	17/10/2013	16/06/2014		352 - 4.4.90.51.00	14.613,80	14.613,80	14.613,80	368.707,42	em andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 PROCESSO 014/2013	AMPLIAÇÃO UBS`s		FNS	401.380,00		41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	009/2013	08/11/2013	120	283.346,97	08/03/2014	06/07/2014	55.514,34	8002 - 4.4.90.51	42.091,32	42.091,32	42.091,32	70.800,88	em andamento

				ordem serv	dias		1 ta		2 ta
				pavim	fem2		01/09/2014	90	30/11/2014		28/02/2015		29/05/2015
				hosp	fem2		01/09/2014	120	30/12/2014		29/04/2015
				limp rio			10/03/2014	90	08/06/2014	30	08/07/2014
				galerias			10/03/2014	60	09/05/2014

			UBS					FEM1					LIMPEZA DE RIOS

			BM 01	28.709,56	06/12/2013					BM 01	24.060,65	12.07.2013		BM 01	30/04/2014	17.461,40
			BM 02	18.642,34	10/01/2014	R$ 18.642,34 (BM 02)					BM 02	38.674,06	08.08.2013		BM 02	13/05/2014	32.289,91
			BM 03	23.448,98	17/03/2014	R$ 22.839,32 (BM03)					BM 03	79.362,75	29.08.2013		BM 03	10/07/2014	37.212,03
			BM 04	30.585,02	20/05/2015	R$ 28.168,80 (BM04)					BM 04	110.912,10	20.09.2013			22/08/2014
			BM 05	40.599,41	16/06/2014	R$ 37.392,06 (BM05)					BM 05	101.084,06	24.10.2013			29/08/2014
			BM 06	65.291,86	25/08/2014	R$ 60.133,82 (BM06)					BM 06	14.613,80	20/03/2014		BM 04	29/08/2014	38.141,77
			BM 07	20.096,15	28/10/2014	R$ 18.508,56 (BM07)					BM 07	25.579,10	25/04/2014			10/12/2014
			BM 08	36.732,40	08/12/2014	R$ 11.203,55 (BM 08)					BM 08	57.076,29	13/05/2014
			BM 09	22.407,52	10/12/2014	R$ 22.627,03 (BM09)					BM 09	111.088,66	10/09/2014
			BM 10	31.227,44	22/01/2015	R$ 28.760,48 (BM10)
			BM 11	35.718,04	02/02/2015	R$ 13.789,77 (BM11)
				03/02/2015	R$ 19.106,56(BM11)
				13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM11)
				25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM11)
			BM 12	4.737,35	13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM 12)
			BM 13	7.342,11	25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM 13)
			BM 14	19.385,99	16/03/2015	R$ 17.854,50 (BM 14)
			BM 15	10.370,91	27/04/2015	R$ 10.007,93 (BM 15)
			-466,02	395.295,08

## 2o trim 2014
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditivado	Valor aditado acumulado
CONVITE Nº 002/2014 PROCESSO 007/2014	LIMPEZA DO LEITO E MARGENS DO RIO SIRINHAÉM DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	004/2014	10/03/2014	90	125.105,11	08/06/2014	08/07/2014	125.105,11	407 - 4.4.90.51.00	49.751,31	49.751,31	49.751,31	49.751,31	em andamento
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 008/2014	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	005/2014	10/03/2014	60	93.930,50	09/05/2014			407 -4.4.90.51.00	93.930,50	0,00	93.930,50	0,00	concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 PROCESSO 012/2013	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS	015/2013	FEM 1 Nº 013/2013			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	013/2013	19/06/2013	120	562.451,47	17/10/2013	16/06/2014		352 - 4.4.90.51.00	82.655,39	82.655,39	97.269,19	451.362,81	em andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 PROCESSO 014/2013	AMPLIAÇÃO UBS`s		FNS	401.380,00		41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	009/2013	08/11/2013	120	283.346,97	08/03/2014	06/07/2014	85.175,70	8002 - 4.4.90.51	71.184,43	71.184,43	113.275,75	141.985,31	em andamento

				ordem serv	dias		1 ta		2 ta
				pavim	fem2		01/09/2014	90	30/11/2014		28/02/2015		29/05/2015
				hosp	fem2		01/09/2014	120	30/12/2014		29/04/2015
				limp rio			10/03/2014	90	08/06/2014	30	08/07/2014
				galerias			10/03/2014	60	09/05/2014
				academia saude	fns		#REF!	120	#REF!	120	#REF!

			UBS					FEM1					LIMPEZA DE RIOS

			BM 01	28.709,56	06/12/2013					BM 01	24.060,65	12.07.2013			BM 01	30/04/2014	17.461,40
			BM 02	18.642,34	10/01/2014	R$ 18.642,34 (BM 02)					BM 02	38.674,06	08.08.2013			BM 02	13/05/2014	32.289,91
			BM 03	23.448,98	17/03/2014	R$ 22.839,32 (BM03)					BM 03	79.362,75	29.08.2013			BM 03	10/07/2014	37.212,03
			BM 04	30.585,02	20/05/2015	R$ 28.168,80 (BM04)					BM 04	110.912,10	20.09.2013				22/08/2014
			BM 05	40.599,41	16/06/2014	R$ 37.392,06 (BM05)					BM 05	101.084,06	24.10.2013				29/08/2014
			BM 06	65.291,86	25/08/2014	R$ 60.133,82 (BM06)					BM 06	14.613,80	20/03/2014			BM 04	29/08/2014	38.141,77
			BM 07	20.096,15	28/10/2014	R$ 18.508,56 (BM07)					BM 07	25.579,10	25/04/2014				10/12/2014
			BM 08	36.732,40	08/12/2014	R$ 11.203,55 (BM 08)					BM 08	57.076,29	13/05/2014
			BM 09	22.407,52	10/12/2014	R$ 22.627,03 (BM09)					BM 09	111.088,66	10/09/2014
			BM 10	31.227,44	22/01/2015	R$ 28.760,48 (BM10)
			BM 11	35.718,04	02/02/2015	R$ 13.789,77 (BM11)
				03/02/2015	R$ 19.106,56(BM11)
				13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM11)
				25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM11)
			BM 12	4.737,35	13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM 12)
			BM 13	7.342,11	25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM 13)
			BM 14	19.385,99	16/03/2015	R$ 17.854,50 (BM 14)
			BM 15	10.370,91	27/04/2015	R$ 10.007,93 (BM 15)
			-466,02	395.295,08

## 3o trim 2014
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditivado	Valor aditado acumulado
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 018/2014 PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA	043/2014	01/09/2014	90	#REF!	30/11/2014			384 -4.4.90.51.00	48.001,10	48.001,10	48.001,10	48.001,10	em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 009/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.772/0001-67	MM ENGENHARIA	044/2014	01/09/2014	120	#REF!	30/12/2014	29/04/2015		70 -4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	em andamento
CONVITE Nº 002/2014 PROCESSO 007/2014	LIMPEZA DO LEITO E MARGENS DO RIO SIRINHAÉM DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	004/2014	10/03/2014	90	125.105,11	08/06/2014	08/07/2014	0,00	407 - 4.4.90.51.00	75.353,80	62.056,11	111.807,42	111.807,42	concluída
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 008/2014	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	005/2014	10/03/2014	60	93.930,50	09/05/2014			407 -4.4.90.51.00	93.930,50	0,00	0,00	0,00	concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 PROCESSO 012/2013	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS	015/2013	FEM 1 Nº 013/2013			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	013/2013	19/06/2013	120	562.451,47	17/10/2013	30/06/2014		352 - 4.4.90.51.00	111.088,66	111.088,66	208.357,85	562.451,47	concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 PROCESSO 014/2013	AMPLIAÇÃO UBS`s		FNS	401.380,00		41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	009/2013	08/11/2013	120	283.346,97	08/03/2014	03/11/2014	97.311,91	8002 - 4.4.90.51	65.291,86	65.291,86	178.567,61	207.277,17	em andamento
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 010/2014 FUNDO MUNICIPALA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE		FNS			11.699.844.0001.99	IDEAL CONSTRUTORA E COMERCIO	008/2013	#REF!	120	#REF!	#REF!			70 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	em andamento

				ordem serv	dias		1 ta		2 ta
				pavim	fem2		01/09/2014	90	30/11/2014		28/02/2015		29/05/2015
				hosp	fem2		01/09/2014	120	30/12/2014		29/04/2015
				limp rio			10/03/2014	90	08/06/2014	30	08/07/2014
				galerias			10/03/2014	60	09/05/2014
				academia saude	fns		#REF!	120	#REF!	120	#REF!

			UBS					FEM1					LIMPEZA DE RIOS				FEM2					hospital

			BM 01	28.709,56	06/12/2013					BM 01	24.060,65	12.07.2013			BM 01	30/04/2014	17.461,40		BM 01	48.001,10	19/09/2014			BM 01	7.828,80	28/11/2014
			BM 02	18.642,34	10/01/2014	R$ 18.642,34 (BM 02)					BM 02	38.674,06	08.08.2013			BM 02	13/05/2014	32.289,91		BM 02	33.993,03	17/10/2014			BM 02	32.122,61	14/05/2015
			BM 03	23.448,98	17/03/2014	R$ 22.839,32 (BM03)					BM 03	79.362,75	29.08.2013			BM 03	10/07/2014	37.212,03	R$ 10.000,00 (BM03)	BM 03	31.712,33	20/11/2014	R$ 7.500,00 (BM03)
			BM 04	30.585,02	20/05/2015	R$ 28.168,80 (BM04)					BM 04	110.912,10	20.09.2013				22/08/2014		R$ 10.000,00 (BM03)			10/04/2015	R$ 16.740,33(BM03)
			BM 05	40.599,41	16/06/2014	R$ 37.392,06 (BM05)					BM 05	101.084,06	24.10.2013				29/08/2014		R$ 13.155,92 (BM03)	BM 04	36.838,23	18/03/2015
			BM 06	65.291,86	25/08/2014	R$ 60.133,82 (BM06)					BM 06	14.613,80	20/03/2014			BM 04	29/08/2014	38.141,77
			BM 07	20.096,15	28/10/2014	R$ 18.508,56 (BM07)					BM 07	25.579,10	25/04/2014				10/12/2014
			BM 08	36.732,40	08/12/2014	R$ 11.203,55 (BM 08)					BM 08	57.076,29	13/05/2014
			BM 09	22.407,52	10/12/2014	R$ 22.627,03 (BM09)					BM 09	111.088,66	10/09/2014
			BM 10	31.227,44	22/01/2015	R$ 28.760,48 (BM10)					academia da saúde
			BM 11	35.718,04	02/02/2015	R$ 13.789,77 (BM11)					18/11/2014	R$ 11.166,63 (BM01)	BM 01	12124,44
				03/02/2015	R$ 19.106,56(BM11)					06/01/2015	R$ 8.183,59 (BM02)	BM 02	8885,54
				13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM11)					30/01/2015	R$ 6.461,89 (BM03)	BM 03	6867,04
				25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM11)					10/04/2015	R$ 52.270,89 (BM04)	BM 04	54676,66
			BM 12	4.737,35	13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM 12)					15/05/2015	R$ 7.171,76 (BM05)	BM 05	27621,45
			BM 13	7.342,11	25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM 13)
			BM 14	19.385,99	16/03/2015	R$ 17.854,50 (BM 14)
			BM 15	10.370,91	27/04/2015	R$ 10.007,93 (BM 15)
			-466,02	395.295,08

## 4o trim 2014
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditivado	Valor aditado acumulado
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 018/2014 PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA	043/2014	01/09/2014	90	#REF!	30/11/2014	28/02/2015	-	384 -4.4.90.51.00	65.705,36	41.493,03	89.494,13	89.494,13	em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 009/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.772/0001-67	MM ENGENHARIA	044/2014	01/09/2014	120	#REF!	30/12/2014			70 -4.4.90.51.00	7.828,80	7.828,80	7.828,80	7.828,80	em andamento
CONVITE Nº 002/2014 PROCESSO 007/2014	LIMPEZA DO LEITO E MARGENS DO RIO SIRINHAÉM DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	004/2014	10/03/2014	90	125.105,11	08/06/2014	08/07/2014	125.105,11	407 - 4.4.90.51.00	0,00	13.297,69	125.105,11	125.105,11	concluída
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 008/2014	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE BARRA DE GUABIRABA.		RECURSO PRÓPRIO			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	005/2014	10/03/2014	60	93.930,50	09/05/2014			407 -4.4.90.51.00	0,00	0,00	93.930,50	93.930,50	concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 PROCESSO 012/2013	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS	015/2013	FEM 1 Nº 013/2013			41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	013/2013	19/06/2013	120	562.451,47	17/10/2013	16/06/2014		352 - 4.4.90.51.00	0,00	0,00	208.357,85	562.451,47	concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 PROCESSO 014/2013	AMPLIAÇÃO UBS`s		FNS	401.380,00		41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	009/2013	08/11/2013	120	283.346,97	08/03/2014	04/03/2015	97.311,91	8002 - 4.4.90.51	79.236,07	79.236,07	257.803,68	286.513,24	em andamento
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 010/2014 FUNDO MUNICIPALA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE		FNS			11.699.844.0001.99	IDEAL CONSTRUTORA E COMERCIO	008/2013	#REF!	120	#REF!	#REF!			70 - 4.4.90.51.00	12.124,44	12.124,44	12.124,44	12.124,44	em andamento

				ordem serv	dias		1 ta		2 ta
				pavim	fem2		01/09/2014	90	30/11/2014		28/02/2015		29/05/2015
				hosp	fem2		01/09/2014	120	30/12/2014		29/04/2015
				limp rio			10/03/2014	90	08/06/2014	30	08/07/2014
				galerias			10/03/2014	60	09/05/2014
				academia saude	fns		#REF!	120	#REF!	120	#REF!

			UBS					FEM1					LIMPEZA DE RIOS				FEM2					hospital

			BM 01	28.709,56	06/12/2013					BM 01	24.060,65	12.07.2013			BM 01	30/04/2014	17.461,40	R$ 15.558,13 (BM01)	BM 01	48.001,10	19/09/2014			BM 01	7.828,80	28/11/2014
			BM 02	18.642,34	10/01/2014	R$ 18.642,34 (BM 02)					BM 02	38.674,06	08.08.2013			BM 02	13/05/2014	32.289,91	R$ 28.770,32 (BM 02)	BM 02	33.993,03	17/10/2014			BM 02	32.122,61	14/05/2015
			BM 03	23.448,98	17/03/2014	R$ 22.839,32 (BM03)					BM 03	79.362,75	29.08.2013			BM 03	10/07/2014	37.212,03	R$ 10.000,00 (BM03)	BM 03	31.712,33	20/11/2014	R$ 7.500,00 (BM03)
			BM 04	30.585,02	20/05/2015	R$ 28.168,80 (BM04)					BM 04	110.912,10	20.09.2013				22/08/2014		R$ 10.000,00 (BM03)			10/04/2015	R$ 16.740,33(BM03)
			BM 05	40.599,41	16/06/2014	R$ 37.392,06 (BM05)					BM 05	101.084,06	24.10.2013				29/08/2014		R$ 13.155,92 (BM03)	BM 04	36.838,23	18/03/2015
			BM 06	65.291,86	25/08/2014	R$ 60.133,82 (BM06)					BM 06	14.613,80	20/03/2014			BM 04	29/08/2014	38.141,77	R$ 24.844,08 (BM04)
			BM 07	20.096,15	28/10/2014	R$ 18.508,56 (BM07)					BM 07	25.579,10	25/04/2014				10/12/2014		R$13.297,69 (BM04)
			BM 08	36.732,40	08/12/2014	R$ 11.203,55 (BM 08)					BM 08	57.076,29	13/05/2014
			BM 09	22.407,52	10/12/2014	R$ 22.627,03 (BM09)					BM 09	111.088,66	10/09/2014
			BM 10	31.227,44	22/01/2015	R$ 28.760,48 (BM10)
			BM 11	35.718,04	02/02/2015	R$ 13.789,77 (BM11)					academia da saúde
				03/02/2015	R$ 19.106,56(BM11)					18/11/2014	R$ 11.166,63 (BM01)	BM 01	12124,44
				13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM11)					06/01/2015	R$ 8.183,59 (BM02)	BM 02	8885,54
				25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM11)					30/01/2015	R$ 6.461,89 (BM03)	BM 03	6867,04
			BM 12	4.737,35	13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM 12)					10/04/2015	R$ 52.270,89 (BM04)	BM 04	54676,66
			BM 13	7.342,11	25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM 13)					15/05/2015	R$ 7.171,76 (BM05)	BM 05	27621,45
			BM 14	19.385,99	16/03/2015	R$ 17.854,50 (BM 14)
			BM 15	10.370,91	27/04/2015	R$ 10.007,93 (BM 15)
			-466,02	395.295,08

##  2015
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditivado	Valor aditado acumulado
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 018/2014 PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.776/0001-67	MM ENGENHARIA	043/2014	01/09/2014	90	#REF!	30/11/2014	27/05/2016	-	384 -4.4.90.51.00	66.308,12	90.520,45	90.520,45	180.014,58	em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 PROCESSO 009/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ	017/2014	FEM 2 Nº 017/2014			15.342.772/0001-67	MM ENGENHARIA	044/2014	01/09/2014	120	#REF!	30/12/2014	26/04/2016	#REF!	70 -4.4.90.51.00	206.585,84	206.585,84	206.585,84	256.120,22	em andamento
CONVITE Nº 005/2015 PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA DO AÇOUGUE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA -PE		RECURSO PRÓPRIO			18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	018/2015	06/04/2015	90	32.839,24	06/07/2015	06/10/2015	10.849,34	4.4.90.51.00	10.849,34	10.849,34	10.849,34	10.849,34	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 PROCESSO 014/2013	AMPLIAÇÃO E REFORMA 03 UBS`s		FNS	401.380,00		41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES	009/2013	08/11/2013	120	283.346,97	08/03/2014	04/07/2015	141.648,99	8002 - 4.4.90.51	137.309,65	137.309,65	137.309,65	423.822,89	CONCLUÍDO
CONVITE Nº 001/2015 PROCESSO 001/2015	PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		RECURSO PRÓPRIO			03.251.890/0001-00	A.S.A CONSTRUTO-RA E COMERCIO LTDA-ME	002/2015	13/01/2015	90	146.329,13	13/04/2015			4.4.90.51	140.833,22	140.833,22	140.833,22	140.833,22	CONCLUÍDO
CONTRATO DIRETO	AMPLIAÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MARIA JUDITH		RECURSO PRÓPRIO			03.251.890/0001-00	A.S.A CONSTRUTO-RA E COMERCIO LTDA-ME	001/2015	08/01/2015	30	14.558,68	06/02/2015			4.4.90.51	14.275,99	14.275,99	14.275,99	14,275,99	CONCLUÍDO
CONTRATO DIRETO	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ MARCOLINO		RECURSO PRÓPRIO			08.179.270.0001/13	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA	003/2015	21/10/2015	30	12.552,33	20/10/2015			4.4.90.51	13.307,06	13.307,06	13.307,06	13.307,06	CONCLUÍDO
CONTRATO DIRETO	REFORMA DA COBERTA DO ACESSO DO POSTO TEÓFANES GONÇALVES		RECURSO PRÓPRIO			13.989.897/0001-70	SANTOS E XAVIER CONSTRUTORA LTDA-ME	002/2015	26/03/2015	15 DIAS	12.575,68	09/04/2015			4.4.90.51	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	CONCLUÍDO
CONVITE Nº 003/2014 PROCESSO 010/2014 FUNDO MUNICIPALA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE		FNS			11.699.844.0001.99	IDEAL CONSTRUTORA E COMERCIO	008/2013	#REF!	120	#REF!	29/04/2015		-1.074,46	70 - 4.4.90.51.00	98.050,69	78.050,69	78.050,69	110.175,13	CONCLUÍDO

				ordem serv	dias		1 ta		2 ta
				pavim	fem2		01/09/2014	90	30/11/2014		28/02/2015		29/05/2015
				hosp	fem2		01/09/2014	120	30/12/2014		29/04/2015
				limp rio			#REF!	90	#REF!	30	#REF!
				galerias			#REF!	60	#REF!
				academia saude	fns		#REF!	120	#REF!	120	#REF!

			UBS					FEM1					LIMPEZA DE RIOS				FEM2					hospital

			BM 01	28.709,56	06/12/2013					BM 01	24.060,65	12.07.2013			BM 01	30/04/2014	17.461,40	R$ 15.558,13 (BM01)	BM 01	48.001,10	19/09/2014			BM 01	7.828,80	28/11/2014
			BM 02	18.642,34	10/01/2014	R$ 18.642,34 (BM 02)					BM 02	38.674,06	08.08.2013			BM 02	13/05/2014	32.289,91	R$ 28.770,32 (BM 02)	BM 02	33.993,03	17/10/2014			BM 02	32.122,61	14/05/2015
			BM 03	23.448,98	17/03/2014	R$ 22.839,32 (BM03)					BM 03	79.362,75	29.08.2013			BM 03	10/07/2014	37.212,03	R$ 10.000,00 (BM03)	BM 03	31.712,33	20/11/2014	R$ 7.500,00 (BM03)		BM 03	37.850,28	12/06/2015
			BM 04	30.585,02	20/05/2015	R$ 28.168,80 (BM04)					BM 04	110.912,10	20.09.2013				22/08/2014		R$ 10.000,00 (BM03)			10/04/2015	R$ 16.740,33(BM03)		BM 04	28.263,40	17/07/2015
			BM 05	40.599,41	16/06/2014	R$ 37.392,06 (BM05)					BM 05	101.084,06	24.10.2013				29/08/2014		R$ 13.155,92 (BM03)			saldo BM03	7.472,00		BM 05	21.555,00	29/07/2015
			BM 06	65.291,86	25/08/2014	R$ 60.133,82 (BM06)					BM 06	14.613,80	20/03/2014			BM 04	29/08/2014	38.141,77	R$ 24.844,08 (BM04)	BM 04	36.838,23	18/03/2015			BM 06	24.400,31	22/09/2015
			BM 07	20.096,15	28/10/2014	R$ 18.508,56 (BM07)					BM 07	25.579,10	25/04/2014				10/12/2014		R$13.297,69 (BM04)	BM 05	29.469,89	06/11/2015			BM 07	21.718,80	26/10/2015
			BM 08	36.732,40	08/12/2014	R$ 11.203,55 (BM 08)					BM 08	57.076,29	13/05/2014					BM 08	14.855,54	11/11/2015
			BM 09	22.407,52	10/12/2014	R$ 22.627,03 (BM09)					BM 09	111.088,66	10/09/2014			Pintura de escolas					BM 09	25.819,90	11/12/2015
			BM 10	31.227,44	22/01/2015	R$ 28.760,48 (BM10)					BM 01	38.655,24					BM 10	26.395,81	13/01/2016
			BM 11	35.718,04	02/02/2015	R$ 13.789,77 (BM11)					academia da saúde					BM 02	22.559,79	11/02/2015					BM 11	15.309,77	07/03/2016
				03/02/2015	R$ 19.106,56(BM11)					18/11/2014	R$ 11.166,63 (BM01)	BM 01	12124,44		BM 03	14.351,96	27/02/2015
				13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM11)					06/01/2015	R$ 8.183,59 (BM02)	BM 02	8885,54		BM 04	65.266,23	27/04/2015
				25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM11)					30/01/2015	R$ 6.461,89 (BM03)	BM 03	6867,04
			BM 12	4.737,35	13/02/2015	R$ 4.363,10 (BM 12)					10/04/2015	R$ 52.270,89 (BM04)	BM 04	54676,66
			BM 13	7.342,11	25/02/2015	R$ 6.762,09 (BM 13)					15/05/2015	R$ 7.171,76 (BM05)	BM 05	27621,45
			BM 14	19.385,99	16/03/2015	R$ 17.854,50 (BM 14)					05/02/2016	20.000,00
			BM 15	10.370,91	27/04/2015	R$ 10.007,93 (BM 15)
			BM 16	9.958,51	25/05/2015
			BM 17	9.300,55	18/07/2015
			BM 18	8.946,99	12/08/2015
			BM 19	321,76	26/10/2015